## 目录
福泉市发展和改革局 2023年度项目支出绩效运行监控表目录
单位名称（盖章）：福泉市发展和改革局
序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 1-11月执行金额（万元）
1 | 项目工作经费 | 200 | 87.02
2 | 价格认证与物价管理 | 1 | 0.94
3 | 价调基金保供稳价及保供平台网络建设 | 6
4 | 高新技术企业培育 | 2 | 0.97
5 | “十四五”规划中期评估工作经费 | 90 | 55.16
6 | 粮食流通工作经费 | 2 | 1.16
7 | 粮食风险基金 | 155 | 155
8 | 疫情防控能力保障工作经费 | 200 | 163.2
9 | 2020年石漠化综合治理工程初步设计编制、监理费用 | 10 | 10
10 | 福泉市“十四五”新型城镇化专项编制费用 | 18 | 18
11 | 黔南州福泉市“十四五”能耗等量或减量替代方案编制费用 | 18 | 18
12 | 黔南州2022年二季度重大项目集中开工仪式会场费用 | 4.67 | 4.67
13 | 黔南州财政局关于下达2023年省预算内基本建设投资资金的通知 | 30
14 | 省财政厅关于提前下达2023年省级前期工作专项资金的通知 | 150
15 | 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年“三区”科技人才支持划预算的通知 | 18
16 | 黔南州财政局黔南州科技局关于下达黔南州2023年州级科技特派员工作经费的通知 | 6
17 | 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年省级科技特派员资金预算的通知 | 18
18 | 省财政厅省科技厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金的通知 | 50000 | 50000
合计 |  | 50928.67 | 50514.12

## 项目工作经费
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 项目工作经费 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 200 |  |  |  | 87.02 |  | 43.51% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 200 |  |  |  | 87.02 |  | 43.51% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 200 |  |  |  | 87.02 |  | 43.51% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:向国家、省、州发展和改革部门申报项目。
目标2： 项目编制、项目招标、项目实施、项目管理、项目验收及项目资金使用情况的跟踪监督。
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 项目备案、立项、审批 | ≧300余件 | 166件 | ≧300余件 | [7 empty] | √ |  | 受经济下行影响，社会投资持观望态度，投资放缓。
|  |  | 实施项目 | ≧300余个 | 172个 | ≧300余个 | [7 empty] | √ |  | 受经济下行影响，社会投资持观望态度，投资放缓。
|  |  | 项目招标 | ≧50余次 | 40次 | ≧50余次 | [7 empty] | √ |  | 受经济下行影响，社会投资持观望态度，投资放缓。
|  |  | 项目编制 | ≧70个 | 60个 | ≧70个 | [7 empty] | √ |  | 受经济下行影响，社会投资持观望态度，投资放缓。
|  | 质量 | 项目申报率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目管理、实施、验收等完成率 | ≧80% | 80% | ≧80% | [6 empty] | √
|  |  | 项目审批缩短时间 | 40% | 40% | 40% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 项目申报完成及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目监督检查验收完成及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本 | 项目申报资料制作、项目可行性研究咨询费等经费 | ≤200万元 | 87.02万元 | ≤200万元 | [7 empty] | √ |  | 正在准备资料报账
| 效益指标 | 经济效益 | 争取国家、省、州项目资金， | ≧2亿元 | 20216.56万元 | ≧2.02亿元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 保持福泉市GDP增速 | ≧10% | 12.4% | ≧13% | [6 empty] | √ |  |  | 统计局1-9月统计（季度指标）
|  |  | 营造福泉市良好的投资环境 | 优 |  | 优 | [6 empty] | √
|  | 生态效益 | 减少水土流失 | ≧30% | 31% | ≧30% | [6 empty] | √
|  |  | 增加植被覆盖率 | ≧40% | 43% | ≧40% | [6 empty] | √
|  |  | 生态系统得到良好的改善 | 良 | 良 | 良 | [6 empty] | √
|  | 可持续 影响 | 有利于各项事业的发展 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
|  |  | 推进社会经济高质量发展 | 增长率≧8% | 11.5% | 增长率≧12% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 社会公众满意度 | ≧95% | 95% | ≧95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 价格认证与物价管理
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 价格认证与物价管理 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.94 |  | 94% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.94 |  | 94% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.94 |  | 94% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:为公检法司涉案物品做出价格认定。
目标2： 做好全市物价管理工作。
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 保障群众生活重要商品价格和服务价格总体稳定种数 | 40种 | 43种 | 43种 | [6 empty] | √
|  |  | 明码标价及物资储备合格率 | ≧95% | 95% | ≧95% | [6 empty] | √
|  |  | 涉案物品价格认定 | ≧55件 | 152件 | ≧154件 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 电商平价商店服务站点覆盖率 | 50% | 50% | 50% | [6 empty] | √
|  |  | 群众生活重要商品价格波动率 | ≦5% | 4% | ≦5% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 涉案物品价格认定完成时间 | 7个工作日 | 7个工作日 | 7个工作日 | [6 empty] | √
|  | 成本 | 调查取证工作经费 | ≤1万元 | 0.94万元 | ≤1万元 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 | 网络零售额比上年增长率 | ≧5% | 5% | ≧5% | [6 empty] | √
|  |  | 平价超市营业收入增长率 | ≧5% | 5% | ≧5% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 电商带动增加创业、就业人数 | ≧100人 | 105人 | ≧100人 | [6 empty] | √
|  |  | 平价超市解决就业人数 | ≧200人 | 205人 | ≧200人 | [6 empty] | √
生态效益
|  | 可持续 影响 | 通过涉案物品价格认定，维护社会和谐稳定，促进社会可持续发展 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
|  |  | 维持和保障重要商品价格稳定 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 社会公众对价格认证满意度 | ≧95% | 95% | ≧95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 价调基金保供稳价及保供平台网络建设
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 价调基金保供稳价及保供平台网络建设 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:严格控制全市物价，降低居民消费支出提高生活水平。
目标2： 扶持电商平台及农产品平价商店，满足城乡居民生产生活需要。
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 保供平台网站建设（维护） | 1个 | 1个 | 1个 | [6 empty] | √
|  |  | 扶持农产品平价商店（含电商平台） | ≧2个 | 2个 | ≧2个 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 电商平价商店服务站点覆盖率 | ≧80% | 80% | ≧80% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 项目全年监控物价稳定率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 福泉诚信网网站平台维护 | 12个月 | 11个月 | 12个月 | [6 empty] | √
|  | 成本 | 扶持农产品平价商店（含电商平台） | ≤6万元 | 0 | ≤6万元 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 | 电商平台网站收益 | ≧30% | 35% | ≧30% | [6 empty] | √
|  |  | 平价超市营业收入增长率 | ≧5% | 6% | ≧5% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 严格控制市场物价 | 显著提升 | 显著提升 | 显著提升 | [6 empty] | √
|  |  | 降低居民消费支出水平提高生活水平 | ≧15% | 15% | ≧15% | [6 empty] | √
生态效益
|  | 可持续 影响 | 平抑市场物价，保持社会稳定 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 社会公众对平抑市场物价满意度 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 高新技术企业培育
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 高新技术企业培育 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.97 |  | 48.5% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.97 |  | 48.5% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.97 |  | 48.5% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:申报高新技术企业认定5家以上目标；
目标2： 企业R&D研发活动达40家以上、企业R&D研发经费投入总量达3.5亿元以上
目标3：技术合同成交额登记量达5亿元以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 高新技术企业培育 | ≧5家 | 13家 | ≧13家 | [6 empty] | √
|  |  | 企业R&D研发经费辅导 | ≧50家 | 55家 | ≧55家 | [6 empty] | √
|  |  | 技术合同成交额归集数量 | ≧6亿元 | 10亿元 | ≧10亿元 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 高新技术企业培育评估率 | ≥95% | 90% | ≥95% | [6 empty] | √
|  |  | 企业R&D研发个数认定率 | ≥40家 | 43家 | ≥43家 | [6 empty] | √
|  |  | 企业R&D研发总量认定率 | ≥3.5亿元 | 5.95亿元 | ≥5.95亿元 | [6 empty] | √
|  |  | 技术合同成交额认定量 | ≥5亿元 | 10亿元 | ≥10亿元 | [6 empty] | √
|  | 时效 | 资金支付及时率 | 100% | 0 | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本 | 高新技术企业培育费用 | ≤2万元 | 0.97 | ≤2万元 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 | 高新技术企业成本节约率 | ≥15% | 15% | ≥15% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 营造福泉市良好的投资环境 | 优 | 优 | 优 | [6 empty] | √
生态效益
|  | 可持续 影响 | 促进福泉高新技术企业长期健康发展 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
|  |  | 促进福泉企业R&D研发长期健康稳定发展 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
|  |  | 促进福泉企业技术合同长期健康发展 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 高新技术企业满意度 | ≧90% | 90% | ≧90% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## “十四五”规划中期评估工作经费
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | “十四五”规划中期评估工作经费 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 90 |  |  |  | 55.16 |  | 61.29% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 90 |  |  |  | 55.16 |  | 61.29% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 90 |  |  |  | 55.16 |  | 61.29% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:福泉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要评估
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 福泉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要评估报告。 | ≧1 | 1 | ≧1 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 达到经济社会发展纲要评估标准 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 编制工作及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 征求意见及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 送审及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本 | “十四五”规划中期评估费用 | ≤90万元 | 55.16 | ≤90万元 | [7 empty] | √ |  | 正在准备资料报账
| 效益指标 | 经济效益 | 引领促进2023-2025年福泉市经济高质量发展。 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 引领促进2023-2025年福泉市医疗、教育、民政、交通、水利等事业全面发展. | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 生态效益 | 绿色发展贯穿国民经济和社会发展全过程。 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
|  | 可持续 影响 | 实现“十四五”完美收官，为“十五五”国民经济和社会发展奠定坚实基础。 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 社会公众对国民经济和社会发展满意度 | ≧98% | 98% | ≧98% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 粮食流通工作经费
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 粮食流通工作经费 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.16 |  | 58% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.16 |  | 58% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.16 |  | 58% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:按照粮食流通管理条例对全市粮食行业开展粮食流通检查，确保我市市场稳定和粮食安全。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 建立粮食经营者信用档案 | ≥10家 | 20家 | ≥20家 | [6 empty] | √
|  |  | 粮食供需抽查、储备粮安全检验 | ≥6次 | 15次 | ≥15次 | [6 empty] | √
|  |  | 开展珍惜和节约粮食宣传教育 | ≥1次 | 2次 | ≥2次 | [6 empty] | √
|  |  | 开展粮食监督检查 | ≥12次 | 11次 | ≥12次 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 严格执行国家粮食质量有关标准 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本 | 粮食流通工作费用 | ≤2万元 | 1.16万元 | ≤2万元 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 | 维护粮油市场价格稳定率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 确保全市粮食供求总量平衡，粮油市场价格长期稳定 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
生态效益
|  | 可持续 影响 | 维护粮食经营活动中的市场秩序行为、制止违法交易行为 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 粮食风险基金
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 粮食风险基金 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 155 |  |  |  | 155 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 155 |  |  |  | 155 |  | 100% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 155 |  |  |  | 155 |  | 100% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:按照粮食流通管理条例对全市粮食行业开展粮食流通检查，确保我市市场稳定和粮食安全。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 地方粮食储备稻谷 | ≧4000吨 | 4000吨 | ≧4000吨 | [6 empty] | √
|  |  | 食用植物油储备（菜籽油） | ≧500吨 | 500吨 | ≧500吨 | [6 empty] | √
|  |  | 小包装成品粮（大米） | ≧400吨 | 400吨 | ≧400吨 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 入库稻谷出糙率 | ≧75% | 79% | ≧75% | [6 empty] | √
|  |  | 入库稻谷水分 | ≦13.5% | 13.5% | ≦13.5% | [6 empty] | √
|  |  | 入库稻谷整精米率 | ≧44% | 55.9% | ≧44% | [6 empty] | √
|  |  | 入库稻谷杂质 | ≦1.0 | 0.9 | ≦1.0 | [6 empty] | √
|  | 时效 | 市级储备稻谷储备时间 | ≦36个月 | 35个月 | ≦36个月 | [6 empty] | √
|  |  | 市级储备菜籽油时间 | ≦24个月 | 19个月 | ≦24个月 | [6 empty] | √
|  |  | 应急成品粮（大米）储备时间 | ≦3个月 | 3个月 | ≦3个月 | [6 empty] | √
|  | 成本 | 市级储备粮油贷款利息补贴 | 90万元/年 | 90万元 | 90万元/年 | [6 empty] | √
|  |  | 市级储备粮油管理费补贴 | 65万元/年 | 65万元 | 65万元/年 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 | 维护粮油市场价格稳定率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 调节全市粮食供求总量平衡 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
生态效益
|  | 可持续 影响 | 粮油市场价格长期稳定 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 疫情防控能力保障工作经费
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 疫情防控能力保障工作经费 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 200 |  |  |  | 163.2 |  | 81.6% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 200 |  |  |  | 163.2 |  | 81.6% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 200 |  |  |  | 163.2 |  | 81.6% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:有效应对新冠肺炎疫情，确保隔离点应急物资和生活物资快速调拨、配送到位，保障隔离点人员的生命安全和基本生活需求，确保社会大局和谐稳定。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 生活物资保障 | ≧1批次 | 10批次 | 10批次 | [6 empty] | √
|  |  | 医疗物资保障 | ≧1批次 | 8批次 | 8批次 | [6 empty] | √
|  |  | 隔离点保障数 | 8个 | 8个 | 8个 | [6 empty] | √
|  |  | 疫情防控物资运输配送保障 | ≧1批次 | 3批次 | 3批次 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 疫情防控工作完成率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 疫情防控时间 | 常态化 | 常态化 | 常态化 | [6 empty] | √
|  | 成本 | 疫情防控能力保障工作经费 | ≤200万元 | 163.2万元 | 200万元 | [7 empty] | √ |  | 报账资料已准备好，待市财政下达资金使用计划。
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 确保隔离点人员的生命安全和基本生活需求 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
生态效益
|  | 可持续 影响 | 确保社会大局和谐稳定 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 群众满意度 | ≧95% | 95% | 95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 2020年石漠化综合治理工程初步设计编制、监理费用
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 2020年石漠化综合治理工程初步设计编制、监理费用 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:治理岩溶面积36平方公里、石漠化面积12.26平方公里、人工造林360平方公里、低效林抚育13000亩、小型水利水保工程5.822公里。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 人工造林 | 36平方公里 | 36平方公里 | 36平方公里 | [6 empty] | √
|  |  | 低效林抚育 | 13000亩 | 13000亩 | 13000亩 | [6 empty] | √
|  |  | 硬化3.5米宽机耕道 | 58220米 | 58220米 | 58220米 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本 | 2020年石漠化综合治理工程初步设计编制、监理费用 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 农村基础设施改善 | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 | [6 empty] | √
|  | 生态效益 | 植被覆盖 | 显著增加 | 显著增加 | 显著增加 | [6 empty] | √
|  | 可持续 影响 | 促进当地经济、生态发展影响时间 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 受益群众满意度 | ≧95% | 95% | 95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 福泉市“十四五”新型城镇化专项编制费用
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 福泉市“十四五”新型城镇化专项编制费用 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 100% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 100% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:规化范围面积福泉市1692.5平方公里、五镇一乡两街道，到2035年，城镇化率达到70%，城区人口力争达到20万人以上。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 规化范围面积 | 1692.5平方公里 | 1692.5平方公里 | 1692.5平方公里 | [6 empty] | √
|  |  | 城镇建成区面积 | 25平方公里 | 25平方公里 | 25平方公里 | [6 empty] | √
|  |  | 城市建成区道路风密度 | ≥8公里 | 8公里 | 8公里 | [6 empty] | √
|  |  | 城镇化率 | ≥70% | 70% | 70% | [6 empty] | √
|  |  | 城区人口 | ≥20万人 | 20万人 | 20万人 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 符合福泉市“十四五”新型城镇化发展指标 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本 | 福泉市“十四五”新型城镇化专项编制费用 | 18万元 | 18万元 | 18万元 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 | 城镇新增就业 | 3.15万人 | 3.15万人 | 3.15万人 | [6 empty] | √
|  |  | 农村劳动力转移就业 | 3.56万人 | 3.56万人 | 3.56万人 | [6 empty] | √
|  |  | 城镇化投资 | 500亿元 | 500亿元 | 500亿元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 城乡居民人均可支配收入比例 | 2.69% | 2.69% | 2.69% | [6 empty] | √
|  | 生态效益 | 建成区绿地率 | 35.5% | 35.5% | 35.5% | [6 empty] | √
|  | 可持续 影响 | 城乡区域发展差距和居民生活水平差距 | 显著缩小 | 显著缩小 | 显著缩小 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 群众满意度 | ≧98% | 98% | 98% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 黔南州福泉市“十四五”能耗等量或减量替代方案编制费用
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 黔南州福泉市“十四五”能耗等量或减量替代方案编制费用 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 100% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 100% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:完成《黔南州福泉市“十四五”能耗等量或减量替代方案》编制工作，充分挖掘节能空间130万吨标准煤以上。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 挖掘节能空间 | ≥130万吨标准煤 | 130万吨标准煤 | 130万吨标准煤 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 方案编制合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本 | 替代方案编制费用 | 18万元 | 18万元 | 18万元 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 | 保障新型工业化项目能耗指标 | ≥100万吨标准煤 | 100万吨标准煤 | 100万吨标准煤 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 节约资源能源水平大幅提升 | 节能显著 | 节能显著 | 节能显著 | [6 empty] | √
|  | 生态效益 | 生态环境质量改善 | 生态环保质量提升 | 生态环保质量提升 | 生态环保质量提升 | [6 empty] | √
|  | 可持续 影响 | 符合能源消费双控要求 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 群众满意度 | ≧95% | 95% | 95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 黔南州2022年二季度重大项目集中开工仪式会场费用
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 黔南州2022年二季度重大项目集中开工仪式会场费用 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 4.67 |  |  |  | 4.67 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 4.67 |  |  |  | 4.67 |  | 100% |  | 100%
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  |  |  | 4.67 |  |  |  | 4.67 |  | 100% |  | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:二季度开工项目16个，项目开工率100%，完成固定资产175亿元，项目开工显著加快，明显促进福泉经济发展。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 二季度开工项目 | ≥16个 | 16个 | 16个 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 项目开工率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本 | 开工仪式会场费用 | 4.67万元 | 4.67万元 | 4.67万元 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 | 完成固定资产 | ≥175亿元 | 175亿元 | 175亿元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 加快项目开工建设 | 项目开工显著加快 | 项目开工显著加快 | 项目开工显著加快 | [6 empty] | √
生态效益
|  | 可持续 影响 | 促进福泉经济发展 | 经济显著提升 | 经济显著提升 | 经济显著提升 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 群众满意度 | ≧95% | 95% | 95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 黔南州财政局关于下达2023年省预算内基本建设投资资金的通知
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 黔南州财政局关于下达2023年省预算内基本建设投资资金的通知 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 30 | [5 empty] | 0% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 0% |  | 100%
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 0% |  | 100%
本级安排
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:建设复合肥生产线及配套设施，形成年产15万吨复合肥的生产能力。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 形成产能 | 15万吨复合肥 | 15万吨复合肥 | 15万吨复合肥 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 质量达标率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 完成及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本 | 复合肥生产线及配套设施 | 30万元 |  | 30万元 | [7 empty] | √ |  | 项目未验收，正在准备报账资料
| 效益指标 | 经济效益 | 拉动社会资本投入 | ≥2000万元 | 2000万元 | 2000万元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 带动就业人数 | ≥100人 | 100人 | 100人 | [6 empty] | √
|  | 生态效益 | 生态效益 | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | [6 empty] | √
可持续 影响
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 项目单位满意度 | ≧95% | 95% | 95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 省财政厅关于提前下达2023年省级前期工作专项资金的通知
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 省财政厅关于提前下达2023年省级前期工作专项资金的通知 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 150 | [5 empty] | 0% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 150 | [5 empty] | 0% |  | 100%
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  | 150 | [5 empty] | 0% |  | 100%
本级安排
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:完成福泉市新能源电池材料产业基地项目施工图设计、地勘文本编制工作，力争开工建设。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 施工图设计成果文件 | 1份 | 1份 | 1份 | [6 empty] | √
|  |  | 地勘成果文件 | 1份 | 1份 | 1份 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 施工图设计成果合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 地勘成果合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 完成施工图设计、地勘编制 | 2023年10月前 | 2023年10月前 | 2023年10月前 | [6 empty] | √
|  | 成本 | 项目施工图设计、地勘文本编制费用 | 150万元 |  | 150万元 | [7 empty] | √ |  | 项目未验收，正在准备报账资料
| 效益指标 | 经济效益 | 为项目开工建设打下基础，尽早形成有效投资 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 完善新能源产业基地基础配套设施，提高更优质服务水平 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | [6 empty] | √
生态效益
|  | 可持续 影响 | 推动新能源产业高质量发展 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 企业满意度 | ≧90% | 90% | 90% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 省财政厅省科技厅关于提前下达2003年“三区”科技人才支持计划
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 省财政厅省科技厅关于提前下达2003年“三区”科技人才支持划预算的通知 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0% |  | 100%
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0% |  | 100%
本级安排
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:示范推广和转化一批先进适用技术并开展技术服务。
目标2： 培训一批助力乡村产业发展的实用技术人才。
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 补助科技特派员选派对象 | 9人 | 9人 | 9人 | [6 empty] | √
|  |  | 开展培训次数 | ≧450人次 | 450人次 | 450人次 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 科技特派员考核合格率 | ≧90% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 科技特派员选派工作经费补助 | 2023年12月31日前 |  | 2023年12月31日前 | [6 empty] | √
|  | 成本 | 工作经费补助 | 18万元 |  | 18万元 | [7 empty] | √ |  | 待省科技厅考核批复
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 科技特派员服务基层惠及企业或农户数 | >90户 | 90户 | 90户 | [6 empty] | √
生态效益
可持续 影响
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 服务群众满意度 | ≧90% | 95% | 95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 黔南州财政局关于下达2003年州级特派员工作经费的通知
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 黔南州财政局黔南州科技局关于下达黔南州2023年州级科技特派员工作经费的通知 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0% |  | 100%
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0% |  | 100%
本级安排
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:组织6名州级科技特派员到基地开展农业技术服务工作，州级科技特派员开展技术服务达18人次以上。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 组织科技特派员下基层人数 | 6人 | 6人 | 6人 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 科技特派员考核合格率 | ≧95% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 科技特派员开展农技服务，创建创新创业服务示范点完成时限 | 2023年12月31日前 |  | 2023年12月31日前 | [6 empty] | √
|  | 成本 | 工作经费 | 6万元 |  | 6万元 | [7 empty] | √ |  | 正在准备报账资料
| 效益指标 | 经济效益 | 科技特派员开展农业新品种、新技术示范推广，助农增收 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 财政科技资金撬动社会科技资本投入 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | [6 empty] | √
生态效益
|  | 可持续 影响 | 全市创新创业氛围日渐浓厚，科技创新主体持续增长 | 长期影响 | 长期影响 | 长期影响 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 服务群众满意度 | ≧90% | 95% | 95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年省级科技特派员资金预算的
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年省级科技特派员资金预算的通知 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0% |  | 100%
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0% |  | 100%
本级安排
其他资金
年度总 体目标 | 目标1:建立创新创业服务示范点（示范基地），示范推广和转化一批先进适用技术并开展技术服务。
目标2： 培训一批助力乡村产业发展的实用技术人才。
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 补助科技特派员选派对象 | ≧9人 | 9人 | 9人 | [6 empty] | √
|  |  | 开展培训次数 | ≧450人次 | 450人次 | 450人次 | [6 empty] | √
|  |  | 建立创新创业服务示范点 | ≧2个 | 2个 | 2个 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 科技特派员考核合格率 | ≧90% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 科技特派员建立创新创业服务示范点工作经费补助 | 2023年12月31日前 |  | 2023年12月31日前 | [6 empty] | √
|  | 成本 | 工作经费 | 18万元 |  | 18万元 | [7 empty] | √ |  | 正在准备报账资料
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 科技特派员服务基层惠及企业（合作社）数 | >9家 | 9家 | 9家 | [6 empty] | √
|  |  | 农业新品种新技术示范推广项数 | >9项 | 9项 | 9项 | [6 empty] | √
生态效益
可持续 影响
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 服务群众满意度 | ≧90% | 95% | 95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。

## 省财政厅省科技厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金
附件1
福泉市2023年项目支出绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 省财政厅省科技厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金的通知 |  |  |  | 主管部门单位名称 |  |  |  | 福泉市发展和改革局
项目资金（万元） | [6 empty] | 年初预算数（A） |  |  |  | 1-11月执行数（B） |  | 1-11月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 财政资金 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 100% |  | 100%
本级安排
其他资金
年度总 体目标 | 建设标准厂房面积67100平方米、仓库面积22002平方米、场地硬化14000平方米，外联道路24米宽、长1公里，内部路网7-14米宽、长3.3公里及附属配套供水、供电、排水、绿化等工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量 | 新增建筑面积 | ≧37000平方米 | 37000平方米 | 37000平方米 | [6 empty] | √
|  | 质量 | 资金使用合规性 | 1000% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 工程验收合格率 | 1000% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效 | 建设项目完成时限 | ≤36个月 | 36个月 | 36个月 | [6 empty] | √
|  | 成本 | 工程款 | 50000万元 |  | 50000万元 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 | 带动就业人数 | ≧300人 | 300人 | 300人 | [6 empty] | √
|  |  | 带动就业年收益 | ≧3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 | [6 empty] | √
|  |  | 建成后项目年收入 | ≧2242.96万元 | 2242.96万元 | 2242.96万元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 改善企业投资环境 | 较显著 | 较显著 | 较显著 | [6 empty] | √
|  |  | 能有效提高当地财政收入 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | [6 empty] | √
生态效益
|  | 可持续 影响 | 项目建成后，对招商引资和工业倍增创造条件，解决就业，增加当地财政收入 | 持续增加 | 持续增加 | 持续增加 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 受益群众满意度 | ≧90% | 95% | 95% | [6 empty] | √
注： | 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.表格不够用可自行添加，请勿自行删除表格内容。