## Sheet1
福泉市“十四五”医疗卫生健康服务体系重大工程项目表
序号 | 项目名称 | 项目属性（重大工程/打捆项目） | 主要建设规模（打捆项目明确总体量化目标） | 主要建设内容 | 纳入中长期规划情况及其他纳入依据 | 建设属性（新建项目/续建项目） | 项目建设主体 | 项目建设地点 | 前期工作进展和建设条件落实情况 | 开工时间（XX年XX月） | 完工时间（XX年XX月） | 预计投资来源（万元） | [5 empty] | 投资计划安排（万元） |  |  | 拟新增建设用地规模（亩） | 建设难点和可能颠覆性因素 | 建议牵头责任部门 | 备注
[12 empty] | 概算总投资 | 中央预算内投资 | 中央财政性建设资金（车购税、民航基金等） | 地方 出资（含省州县） | 社会资本出资 | 信贷融资 | “十三五”完成投资 | “十四五”期间投资 | “十四五”以后投资
1 | 公共卫生 | [10 empty] | 16000 | 12800 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0
1.1 | 福泉市疾病预防控制中心 | 重大工程 | 服务能力提升项目 | 实验室建设及相关检测检验设备设施购置安装。 | "十四五“规划重点投资项目 | 改扩建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作已完成 | 2021.09 | 2022.12 | 3000 | 2400 |  | 600 |  |  |  | 3000 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
1.2 | 福泉市妇幼保健院服务能力提升项目 | 重大工程 | 妇幼学科能力建设、信息化、及医疗设备设施建设。 | 重点提升危重孕产妇、新生儿救治能力，提升产科、儿科服务能力建设。创建样板妇孺国医堂。 | "十四五“规划重点投资项目 | 扩建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2024.12 | 5000 | 4000 |  | 1000 |  |  |  | 5000 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
1.3 | 福泉市妇幼保健院儿童早期发展示范中心建设 | 重大工程 | 福泉市儿童早期发展示范中心建设项目 | 儿童早教中心、儿童眼保健中心、儿童康复中心建设及医疗设施设备购置。 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2022.09 | 2024.12 | 5000 | 4000 |  | 1000 |  |  |  | 5000 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
1.4 | 福泉市区域消毒供应中心建设项目 | 重大工程 | 提升公共卫生服务能力 | 新建业务用房及设施设备购置安装。 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2022.09 | 2023.12 | 3000 | 2400 |  | 600 |  |  |  | 3000 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
2 | 医疗卫生 | [10 empty] | 66800 | 53500 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 1800 | 65000 | 0 | 62.5
2.1 | 福泉市教学科研培训中心建设项目 | 重大工程 | 扩建筑面积3000平方米 | 建培训基地教室、模拟实操室、科研实验室、规培生住宿用房及相关设施设备购置 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2023.12 | 4000 | 3200 |  | 800 |  |  |  | 4000 |  | 7.5 |  | 福泉市卫生健康局
2.2 | 福泉市第一人民医院健康管理体检中心项目 | 重大工程 | 改造3000平方米业务用房 | 改造业务用房及相关设施设备采购 | "十四五“规划重点投资项目 | 改扩建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2023.12 | 4000 | 3200 |  | 800 |  |  |  | 4000 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
2.3 | 福泉市第一人民医院救治能力提升项目 | 重大工程 | 补齐县域医疗短板建设 | 检验中心等业务科室设施设备购置安装。 | "十四五“规划重点投资项目 | 改扩建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2023.12 | 4000 | 3200 |  | 800 |  |  |  | 4000 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
2.4 | 福泉市第一人民医院能力提升区域影像中心建设项目 | 重大工程 | 市一医能力提升区域影像中心建设项目 | 业务用房改造增设双床双板悬吊式DR机，数字胃肠机（带摄片功能），全身彩色多普勒超声检查仪，CT,核磁共振（3.0T）医疗设施设备购置 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2023.12 | 4000 | 3200 |  | 800 |  |  |  | 4000 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
2.5 | 福泉市第一人民医院能力提升肿瘤治疗中心建设项目 | 重大工程 | 市一医能力提升肿瘤治疗中心建设项目 | 业务用房改造及医用电子直线加速器，微波消融治疗仪，氩氦刀等设施设备购置 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2023.12 | 3000 | 2400 |  | 600 |  |  |  | 3000 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
2.6 | 福泉市第一人民医院能力提升微创手术中心建设项目 | 重大工程 | 市一医能力提升微创手术中心建设项目 | 业务用房改造及全套关节镜、全套胸腔镜、全套腹腔镜、G型臂X线机、O型臂X线机等设施设备购置 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2023.12 | 3000 | 2400 |  | 600 |  |  |  | 3000 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
2.7 | 福泉市第一人民医院职业病科室建设项目 | 重大工程 | 扩建病房4000平方米，设置病床50张 | 增设50张病床医疗设备及设施 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 市人民医院 | 前期工作筹备中 | 2023 | 2024 | 1500 | 1200 |  | 300 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 福泉市卫生健康局
2.8 | 福泉市第一人民医院精神病科室建设项目 | 重大工程 | 扩建病房2000平方米，设置病床20张 | 增设20张病床医疗设备及设施 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 市人民医院 | 已完成土地划拨和可研 | 2021 | 2022 | 1800 | 1500 |  | 300 |  |  | 1800 |  |  |  |  | 福泉市卫生健康局 | 目前已完成土地划拨和项目可研
2.9 | 福泉市第三人民医院建设项目（牛场中心卫生院提质升级） | 重大工程 | 新建业务综合用房15000平方米 | 新建业务综合用房及配套医疗设备设施采购安装，配套排水排污、停车场等基础设施建设。 | “十四五”规划国家磷化工基地配套医疗项目 | 改扩建 | 福泉市第三人民医院 | 牛场镇 | 前期工作筹备中 | 2021.06 | 2023.07 | 15000 | 12000 |  | 3000 |  |  |  | 15000 |  | 25 |  | 福泉市卫生健康局 | 国家磷化工基地服务人口***万人
2.10 | 福泉市仙桥中心卫生院服务能力提升项目 | 重大工程 | 新建业务用房5000平方米。 | 新建门诊大楼、公共卫生楼、住院楼、中医馆、留观室、信息化建设及医疗设备配备等。 | “十四五”规划边远民族贫困地区巩固提升成果 | 扩建 | 福泉市卫生健康局 | 仙桥乡 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2023.12 | 3500 | 2800 |  | 700 |  |  |  | 3500 |  | 10 |  | 福泉市卫生健康局 | 边远地区国家及贫困地区
2.11 | 福泉市道坪中心卫生院服务能力提升项目 | 重大工程 | 新建业务用房5000平方米。 | 新建门诊大楼、公共卫生楼、住院楼、中医馆、留观室5000平方米、信息化建设及医疗设备配备等。 | “十四五”规划边远民族贫困地区巩固提升成果 | 改扩建 | 福泉市卫生健康局 | 道坪镇 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2022.12 | 3500 | 2800 |  | 700 |  |  |  | 3500 |  | 10 |  | 福泉市卫生健康局 | 边远地区国家及贫困地区
2.12 | 福泉市龙昌中心卫生院服务能力提升项目 | 重大工程 | 新建业务用房6000平方米。 | 新建门诊大楼、公共卫生楼、住院楼、中医馆、留观室、信息化建设及医疗设备配备等。 | “十四五”福泉市市区扩容？ | 改扩建 | 福泉市卫生健康局 | 龙昌镇 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2023.12 | 4500 | 3600 |  | 900 |  |  |  | 4500 |  | 10 |  | 福泉市卫生健康局 | 纳入福泉市市政规划
2.13 | 福泉市乡镇卫生院服务能力提升项目 | 打捆项目 | 各乡镇卫生院公共卫生服务能力提升 | 金山、马场坪社区卫生服务中心，凤山、陆坪、龙昌、高坪、黄丝、地松、兴隆、高石等10家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）业务用房改造、环境整治及设施设备采购等 | "十四五“规划重点投资项目 | 改扩建 | 福泉市卫生健康局 | 各乡镇 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2024.12 | 10000 | 8000 |  | 2000 |  |  |  | 10000 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
2.14 | 福泉市村级卫生服务能力提升项目 | 打捆项目 | 对95个面积不足150平方米的村卫生室进行扩建及相关设备配备，对21个村卫生室进行相关设备配备等。 | 扩建村卫生室及相关设备配备 | "十四五“规划重点投资项目 | 改扩建 | 福泉市卫生健康局 | 全市对95个面积不足150平方米的村卫生室 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2022.12 | 5000 | 4000 |  | 1000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 福泉市卫生健康局 | 加强公共服务网底
3 | 中医药 | [10 empty] | 14300 | 11440 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 3.8
3.1 | 福泉市中医医院能力提升 | 重大工程 | 业务用房改造3000平方米 | 业务用房改造及特色康复专科标准配置医疗设备 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2023.12 | 3500 | 2800 |  | 700 |  |  |  | 3500 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
3.2 | 福泉市中医医院传染病区建设项目 | 重大工程 | 新建业务用房2500平方米。 | 新建业务用房2500平方米及相关医疗设施设备购置 | 十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2022.09 | 2024.12 | 3500 | 2800 |  | 700 |  |  |  | 3500 |  | 3.8 |  | 福泉市卫生健康局
3.3 | 福泉市中医医院重点科室建设项目 | 重大工程 | 重点中医特色专科建设及相关设施设备购置。 | 脑病科、中医康复、骨伤、老年康养等重点中医特色专科建设及相关设施设备购置 | 十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2023.12 | 3800 | 3040 |  | 760 |  |  |  | 3800 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
3.4 | 福泉市中医医院胸痛中心、卒中中心建设项目 | 重大工程 | 业务用房改造2000平方米 | 业务用房改造及相关医疗设施设备购置 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2024.12 | 3500 | 2800 |  | 700 |  |  |  | 3500 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
4 | 信息化建设 | [10 empty] | 7600 | 6080 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 7600 |  | 0
4.1 | 福泉市“互联网+”智慧卫监项目 | 重大工程 | 福泉市“互联网+”智慧卫监项目福泉市卫生监督在线监控、在线监测、监控平台指挥一体化数据平台建设 | 福泉市卫生监督在线监控、在线监测、监控平台指挥一体化数据平台建设 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 金山街道 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2022.12 | 1600 | 1280 |  | 320 |  |  |  | 1600 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
4.2 | 福泉市区域医疗共同体信息化建设项目 | 重大工程 | 福泉市区域医疗共同体信息化建设项目医共体内的数据互通、共享，达到村、乡镇、市信息的互联互通。 | 完成医共体内的数据互通、共享，达到村、乡镇、市信息的互联互通，推动医共体建设。 | 十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 两个医共体内 | 前期工作筹备中 | 2021.09 | 2024.12 | 6000 | 4800 |  | 1200 |  |  |  | 6000 |  | 0 |  | 福泉市卫生健康局
5 | 大健康 | [10 empty] | 20500 | 15600 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 0
5.1 | 福泉市第一人民医院医养结合建设项目 | 重大工程 | 扩建25000平方米 | 其中包含20000平方米医养中心和5000平方米的康复病房、肿瘤病房、心血管病房土建工程和设备、设施 | "十四五“规划重点投资项目 | 新建 | 福泉市卫生健康局 | 市人民医院 | 已完成土地划拨和可研 | 2021 | 2022 | 14500 | 11600 |  | 2900 |  |  |  | 14500 |  |  |  | 福泉市卫生健康局 | 目前已完成土地划拨和项目可研
5.2 | 福泉市金山社区服务中心老年病科建设项目 | 重大工程 | 改建4250平方米，设置病床100张 | 改建原福泉市市妇幼保健院业务用房，配置相应医疗设备、设施 | "十四五“规划重点投资项目 | 改建 | 福泉市卫生健康局 | 市人民医院 | 已完成立项、施工图设计等 | 2021 | 2021 | 6000 | 4000 |  | 2000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 福泉市卫生健康局 | 已完成立项、施工图设计等
| 总合计 | [10 empty] | 125200 | 99420 | 0 | 25780 | 0 | 0 | 1800 | 123400 | 0 | 66.3